## Sheet1
XXX项目安装调试记录表
序号 | 日期 | 安装记录 | 问题记录 | 处理方案 | 处理人 | 要求完成日期 | 处理结果 | 备注
1 | 2026.05.18 | 电箱安装 | 1、选型错误，三木零件是24V继电器，实际需要220V，重新选型购买漏保及接触器 2、未考虑新电机的控制器导致电箱位置不够 | 1、采购紧急采购相关零件 ，李洪峰重出图 2、利用旧电箱，单电箱改双电箱，重新接线 | 吴波、杨冬义、李洪峰 | 2026.5.22 | 1、采购紧急采购相关零件 吴波已购买 ，李洪峰重出图 已完成 2、利用旧电箱，单电箱改双电箱，重新接线杨冬义已完成
2 | 2026.05.21 | 设备调试 | 1、外观不亮光滑，部分零件不能表处理，前期设计和供应商沟通部分零件未按照食品级要求做 2、零件未贴标签 | 重新打磨、按照图号贴标 | 吴波 | 2026.5.22 | 供应商提供器械重新用打磨机打磨，零件贴标签已完成