## Sheet1
方案设计工作计划表
项目名称 | 传动链水平自动化装配 |  | 项目经理 | 张三 | 报告日期 |  |  |  |  | 2026-01-15
项目阶段 | 方案设计阶段 |  | 技术负责人 | 李四
标识号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 进度计划
[5 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
[5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
0 | 方案设计报价进度表 | 8 | 2026-01-12 | 2026-01-25 | bar: 进度计划 一 12 to 进度计划 二 20
1 | 项目需求分析 | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | bar: 进度计划 一 12
2 | 项目功能框图绘制 | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | bar: 进度计划 二 13
3 | 售前方案模型绘制 | 2 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | bar: 进度计划 三 14 to 进度计划 四 15
4 | 方案PPT编写 | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | bar: 进度计划 五 16
5 | 方案内部评审 | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | bar: 进度计划 五 16
6 | 方案内部评审后优化 | 1 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | bar: 进度计划 六 17
7 | 方案核价BOM清单编写并提交核价 | 1 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | bar: 进度计划 六 17
8 | 采购核价 | 2 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | bar: 进度计划 一 19 to 进度计划 二 20
9 | 方案PPT和报价提交客户 | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | bar: 进度计划 二 20
○表示计划 ●表示完成 □表示增加计划 ■表示增加完成 ┃表示报告日期线
VER:20260211