## Sheet1
详细设计工作计划表
项目名称 | 传动链水平自动化装配 |  | 项目经理 | 张三 | 报告日期 |  |  |  |  | 2026-01-15
项目阶段 | 详细设计阶段 |  | 技术负责人 | 李四
标识号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 进度计划
[5 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
[5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
0 | 详细设计计划表 | 24 | 2026-01-12 | 2026-02-07 | bar: 进度计划 一 12 to 进度计划 六 17; 进度计划 一 19 to 进度计划 六 24; 进度计划 一 26 to 进度计划 六 31; 进度计划 一 2 to 进度计划 六 7
1 | 结构3D建模 | 12 | 2026-01-12 | 2026-01-24 | bar: 进度计划 一 12 to 进度计划 六 17; 进度计划 一 19 to 进度计划 六 24
2 | 绘制电气原理图 | 2 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | bar: 进度计划 一 19 to 进度计划 二 20
3 | 绘制电气接线图 | 2 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | bar: 进度计划 三 21 to 进度计划 四 22
4 | 绘制电气布置图 | 2 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | bar: 进度计划 五 23 to 进度计划 六 24
5 | 编写自动化程序 | 5 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | bar: 进度计划 一 26 to 进度计划 五 30
6 | 编写软件开发说明文档 | 2 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | bar: 进度计划 一 19 to 进度计划 二 20
7 | UI界面设计 | 2 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | bar: 进度计划 三 21 to 进度计划 四 22
8 | 编写软件代码 | 5 | 2026-01-23 | 2026-01-28 | bar: 进度计划 五 23 to 进度计划 六 24; 进度计划 一 26 to 进度计划 三 28
9 | 详细设计内部评审 | 1 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | bar: 进度计划 一 26
10 | 内部评审后优化 | 2 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | bar: 进度计划 一 26 to 进度计划 二 27
11 | 详细设计客户评审 | 1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | bar: 进度计划 三 28
12 | 客户评审后优化 | 2 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | bar: 进度计划 三 28 to 进度计划 四 29
13 | 绘制产品生产平面图 | 5 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | bar: 进度计划 五 30 to 进度计划 六 31; 进度计划 一 2 to 进度计划 三 4
14 | 编写产品零部件清单 | 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | bar: 进度计划 三 4
15 | 图纸审查会签 | 1 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | bar: 进度计划 三 4 to 进度计划 五 6
16 | 图纸下发 | 1 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | bar: 进度计划 六 7
○表示计划 ●表示完成 □表示增加计划 ■表示增加完成 ┃表示报告日期线
VER:20260325