## 项目管理工作日报汇总
部门工作日报
部门：研发中心 |  | 报告人：易 敏 |  |  | 报告时间：2026.6.19
一、昨日工作计划
序号 | 项目 | 工作内容 | 责任人 | 协同部门 | 协同事项
1 | KRF26031重庆铁马-变速箱生产线改造项目 | 变速箱装配线工序节拍优化（完成100％） | 郭鹏辉
|  | 修改变速箱装配线工序时序图 | 郭鹏辉
|  | PPT中客户评审问题处理 | 李果
|  | 行星排组装自动化3D建模 | 杨照国
2 | KRF25049井谷元-面饼预设备项目
3 | KRF26001寓教于乐项目 | 弹射飞椅项目轨道细化100% | 沈永华
|  | 弹射飞椅项目座椅机构细化50% | 沈永华
4 | AI+数字化 | 确定办公应用的选择，制定后续方案及技术架构 | 周厚贵
5 | 售前-取纱芯设备项目 | 熟悉整体架构与业务流程 | 吴静一
6 | 售前-托盘自动生产线项目 | 内部会议详细讲解项目情况进行评审 | 符聪
二、今日工作完成情况
序号 | 项目 | 工作内容 | 完成进度 | 责任人 | 偏差分析及纠偏措施
1 | KRF26031重庆铁马-变速箱生产线改造项目 | 项目方案设计工作计划 | 100% | 李果
|  | 技术资料版本更新 | 100% | 李果
|  | 变速箱装配线工序节拍优化（完成100％） | 100% | 郭鹏辉
|  | 修改变速箱装配线工序时序图 | 100% | 郭鹏辉
|  | 行星排组装自动化3D建模20% | 100% | 杨照国
|  | 熟悉方案50% | 100% | 沈永华
2 | KRF25049井谷元-面饼预设备项目
3 | KRF26001寓教于乐项目 | 方案预算 | 100% | 沈永华
|  | 与客户确认流沙池项目平板及摄像头固定方式 | 100% | 符聪
|  | 对未完成结构进行设计 | 100% | 符聪
4 | KRF25043金风-线缆预制设备项目
5 | KRF25038分布式绿色能源系统
6 | AI+数字化 | 完成work Buddy和Qclaw接入钉钉，分别建立各自的钉钉机器人 | 100% | 陈芋如
|  | 初步对比二者的优劣点并输出对比表 | 100% | 陈芋如
|  | 完成WorkBuddy接入钉钉，进行简单的指令调试 | 100% | 吴静一
|  | 初步学习C#语言，下载部分相关软件，配置环境 | 100% | 吴静一
7 | 售前-取纱芯设备项目 | 项目需求表评审未通过，补充关键信息 | 100% | 罗阳洋
8 | 售前-托盘自动生产线项目 | 项目需求表评审通过，提交营销中心 | 100% | 符聪
9 | 售前-仓储笼黑灯工厂项目
10 | 售前-智能折盒机项目 | 修改项目需求表，并提交制造中心 | 100% | 罗阳洋
11 | 售前-托盘无损检测设备项目 | 项目需求表初版完成 | 100% | 尹志勇
三、明日工作计划
序号 | 项目 | 工作内容 | 责任人 | 协同部门 | 协同事项
1 | KRF26031重庆铁马-变速箱生产线改造项目
2 | KRF25049井谷元-面饼预设备项目
3 | KRF26001寓教于乐项目
4 | AI+数字化
5 | 售前-取纱芯设备项目
6 | 售前-托盘自动生产线项目
VER:20260615